ДОРОЖНАЯ КАРТА

по повышению качества общего образования МБОУ «Калкнинская средняя общеобразовательная школа»  как ШНОР «500+»

| Содержание карты | Дорожная карта «Повышение качества образования на 2021 -2022у. г.» |
| --- | --- |
| Основания для разработки | - Федеральный закон от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утв. Постановлением Правительства РФ от26.12.2017 №1642; - Приказ Министерства образования и науки РД от 24.01.2022 №1291 «Об утверждении положения о региональной системе оценки качества образования Республики Дагестан» - Приказ Министерства образования и науки РД от 23.01.2022 №1721 «Об утверждении дорожной карты по повышению качества образования в общеобразовательных организациях имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, на 2020-2021 годы» |
| Основные разработчики | Директор МБОУ «КСОШ » Абдуллаев А.С., зам. директора по УВР Ахмедов Ш.А., зам директора по ВР Исаева З.А., педагог-психолог Ибрагимова А..А. |
| Конечная цель | Повышение качества общего образования в МБОУ «КСОШ »: - положительная динамика среднего балла по математике и русскому языку на ГИА; - уменьшение количества обучающихся, не преодолевших порог на ГИА; - подтверждение результатов промежуточной аттестации, в рамках мониторингов, ГИА; - положительная динамика результатов ВПР. |
| Задачи | - определить комплекс внешних и внутренних факторов, влияющих на снижение образовательных результатов; - разработать индивидуальную стратегию вывода школы из кризисного статуса; - построить индивидуальную программу перехода в эффективный режим функционирования; - организовать методическую поддержку и сопровождение реализации программы перехода ОУ в эффективный режим функционирования; - активизировать участие родительской общественности в деятельности ОУ. |
| Ожидаемые результаты | - рост качества образования обучающихся и эффективности образовательной деятельности, направленной на достижение планируемых результатов по различным предметам в контексте требований ФГОС ООО, СОО; - разработка и реализация дорожной карты перехода школы в эффективный режим функционирования; - активизация участия родительской общественности в деятельности школы. |

План мероприятий по повышению качества общего образования

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Результат | Внешняя помощь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 11 | Создание рабочей группы в ОУ, назначение координаторов | Ноябрь 2021 | Директор МБОУ «КСОШ» Абдуллаев А.С., зам. директора по УВР Ахмедов Ш.А., зам директора по ВР Исаева З.А | Приказ о создании рабочей группы |  |
| 12 | Комплексный анализ образовательной деятельности и условий ее реализации в школе | Декабрь 2021 | Рабочая группа | Комплексный анализ |  |
| 13 | Анализ внутришкольного мониторинга для выявления обучающихся с низкими результатами (индивидуальный образовательный маршрут слабоуспевающих обучающихся). | Октябрь 2021 | Ахмедов Ш.А., зам. директора по УВР. | Аналитическая справка (аппаратное совещание) |  |
| 14 | Анализ результативности итоговой аттестации за последние 3 года с целью выявления причин низких результатов и динамики. | Октябрь 2021 | Зам. директора по УВР Ахмедов Ш.А. | Аналитическая справка (аппаратное совещание) |  |
| 15 | Разработка дорожной карты подготовки выпускников к ГИА (9, 11 классы) | Октябрь 2021 | Зам. директора по УВРАхмедов Ш.А, зам. директора по ВР., Исаева З.А. | Дорожная карта для подготовки к ГИА |  |
| 16 | Анализ эффективности внутришкольных механизмов мониторинга качества подготовки обучающихся и исправления выявленных недочетов | Декабрь 2021 | Зам. директора по УВР… | Аналитическая справка (аппаратное совещание) |  |
| 17 | Организация информации ВСОКО на сайте ОУ | Октябрь 2021 | Зам. директора по УВР зам. директора по ИКТ | Размещение плана ВСОКО на сайте ОУ |  |
| 18 | Анализ результатов окончания полугодия, учебного года с целью принятия управленческих решений | на протяжении года | Зам. директора по УВР, Ахмедов Ш.А. | Аналитические материалы |  |
| 19 | Организация контроля за созданием образовательной организацией системы учета обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации | на протяжении года | Исаева З.А.., зам. директора по ВР, Ибрагимова А.А., педагог-психолог. | Аналитическая справка |  |
| 110 | Создание системы кадровой поддержки: организация информационной помощи педагогам 65+ | на протяжении года | Ахмедов Ш.А., зам. директора по УВР, Мутаев М.А., зам. директора по ИКТ | Приказ о прикреплении (тренеров) | Взаимодействие с ЦРО, ММО, ШМО |
| 111 | Разработка дорожной карты | Ноябрь-декабрь 2021 | Директор МБОУ «КСОШ» Абдуллаев А.С., зам. директора по УВР Ахмедов Ш.А., зам директора по ВР Исаева З.А. | Дорожная карта |  |
| 112 | Защита и утверждение дорожной карты | Декабрь 2021 | Директор МБОУ «КСОШ» Абдуллаев А.С.., зам. директора по УВР Ахмедов Ш..А., зам. директора по ВР Исаева З.А.. | Утвержденная дорожная карта | КОиН, ДИРО |
| 113 | Текущий отчет по реализации дорожной карты | Февраль, апрель 2022 | Директор МБОУ «КСОШ» зам. директора по УВР, зам директора по ВР | Аналитические материалы | КОиН, ДИРО |
| 114 | Заключение договоров о сотрудничестве со школами, имеющими высокие результаты обучения, вышедшими из статуса ШНОР | Декабрь 2021 | Директор МБОУ «КСОШ » Абдуллаев А.С. | Договоры о сотрудничестве | МПГ “Уркарах” |
| II | МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА |  |  |  |  |
| .1 | Анкетирование педагогических работников с целью оценки текущих и перспективных потребностей в компетенциях, необходимых для повышения качества общего образования | Декабрь 2021 | Зам. директора по УВР зам. директора по ВР педагог-психолог | Результаты анкетирования | Курсы повышения квалификации ДИРО |
| 22 | Анализ кадрового состава, данных о прохождении курсов повышения квалификации и их эффективности для определения образовательных маршрутов педагогов. Формирование запроса на курсы повышения квалификации, информационные семинары. | Декабрь 2021 | Директор МБОУ «КСОШ» , отв. за курсовую подготовку педагогов Ахмедов Ш. А., | Аналитические материалы | Курсы повышения квалификации ДИРО |
| 3 | Развитие кадрового потенциала школы: - направление на обучение в вузы выпускников и привлечение их (в дальнейшем) к работе в школе; - увеличение притока новых кадров в школу | Май, 2022 Ноябрь, 2021 | Директор МБОУ «КСОШ» Директор МБОУ «КСОШ » зам. директора по УВР . | Целевое обучение Бахмудовой М.М., учителя математики Посещение ДГУ , факультета русского языка и литературы, с целью привлечения студентов-выпускников |  |
| 23 | Анкетирование педагогических работников об использовании электронных образовательных ресурсов, учебно-методических комплексов для определения маршрутов повышения эффективности в образовательной деятельности | Декабрь 2021 | Зам. директора по УВР , зам. директора по ВР, педагог-психолог | Аналитические материалы (итоги анкетирования) | Курсы повышения квалификации ДИРО |
| 24 | Проведение совещаний с педагогическими работниками по теме «Пути повышения качества образовательных и воспитательных результатов» | Январь 2021 | Зам. директора по УВР , зам. директора по ВР педагог-психолог | Протокол совещания |  |
| .5 | Посещение практико-ориентированных (обучающих) курсов, семинаров для руководителей и педагогов на базе школ с высокими результатами обучения, на базе школ, вышедших из состава ШНОР или имеющих высокие результаты обучения: взаимопосещение уроков; методические консультации. | На протяжении года | Директор МБОУ «КСОШ» зам. директора по УВР Ахмедов Ш.А. | Заявка на семинары, посещение семинаров педагогами и администрации школы | Семинары ЦРО, ДИРО |
| 26 | Участие в гмежшкольных предметных методических объединениях по вопросам работы со слабоуспевающими и немотивированными обучающимися. | На протяжении года | Руководители МО | Посещение городских методических объединений | ММО, ШМО |
| 27 | Проведение единого методического дня для учителей, имеющих низкие результаты в рамках ШМО «Мотивационное обеспечение учебного процесса на современном уроке», «Профилактика профессионального выгорания» | Февраль 2021 | Руководители МО | Протокол МО | Мурад Гаджимурадович |
| 28 | Анализ результатов независимых оценок качества образования (ВПР, ГИА), разработка рекомендаций для учителей-предметников по повышению качества образования. | Декабрь, 2021 | Зам. директора по УВР Ахмедов Ш.А. | Аналитическая справка |  |
| .9 | Анализ результатов по итогам административных диагностических работ в формате ГИА. Выявление обучающихся с низкими результатами, с целью индивидуального планирования подготовки к ГИА. | Январь, 2021 | Зам. директора по УВР Ахмедов Ш А | Аналитическая справка упавления образования |  |
| 210 | Консультации для педагогов, учащихся по вопросам подготовки к ГИА (с привлечением педагогов высшей школы) | На протяжении года, по мере необходимости | Зам. директора по УВР | Проведенные консультации | Преподаватели ДГУ |
| 211 | Практико-ориентированный семинар для педагогов «Особенности практико-ориентированных заданий в рамках реализации ОО НОО, ООО, СОО (по материалам ВПР и PISA) | Январь | Зам. директора по УВР | Проведение семинара |  |
| 212 | Участие педагогов в заседаниях районных методических объединений учителей | На протяжении года | Руководители МО | Посещение ММО, ШМО | ММО, ШМО |
| III | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ |  |  |  |  |
| 31 | Организация ППк сопровождения обучающихся и их родителей | На протяжении года | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, педагог-психолог | Cоздание оптимальных условий для обучения, развития, социализации и адаптации учащихся | Семинары ДИРО |
| 32 | Организация консультативно-меточеского и обеспечения разработки индивидуальных маршрутов обучающихся, обеспечивающих успешность достижения положительных образовательных результатов | На протяжении года | Зам. директора по УВР педагог-психолог, зам. директора по ВР | Оказание консультативно-методической поддержки | Семинары ЦРО |
| 33 | Организация системы внеучебных и внеурочных мероприятий | На протяжении года | Исаева З.А., зам. директора по ВР. | Проведение различных мероприятий |  |
| 34 | Организация системы органов ученического самоуправления, участие обучающихся в социальных проектах, волонтерских проектах в рамках реализации инновационного проекта «Социальное проектирование как фактор формирования гражданской позиции школьников по принципам гуманной педагогики» | На протяжении года | Исаева З.А., зам. директора по ВР. | Участие в различных мероприятиях |  |
| 35 | Анализ результатов мониторинга удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных услуг | По итогам учебного года | Директор МБОУ «КСОШ» Аб-дуллаев А.С. | Аналитические материалы |  |
| 36 | Совершенствование профилактической работы с учащимися «группы риска» и неблагополучными семьями | На протяжении года | Зам. директора по ВР, Исаева З.А. | Совместное заседание педагогического коллектива, КДН, ПДН, наркологической службы | Семинар ИПК |
| 37 | Проведение и участие в родительских общешкольных и районных собраниях, лекториях по программе «Университет для родителей» | На протяжении года | Директор МБОУ «КСОШ» , зам. директора по УВР , зам. директора по ВР | Участие в родительских собраниях, протоколы родительских собраний | Семинары ИПК |
| 38 | Организация профилактики профессионального выгорания педагогических работников | Март | Ахмедов Ш А., зам. директора по УВР | Участие в семинарах | Выездные тренинги, семинары ДИРО |
| 39 | Индивидуальное консультирование родителей | На протяжении года | Директор МБОУ «КСОШ» зам. директора по УВР , зам. директора по ВР | Проведение консультаций |  |
| 310 | Индивидуальное консультирование обучающихся | На протяжении года | Директор МБОУ «КСОШ» , зам. директора по УВР , зам. директора по ВР | Проведение консультаций |  |
| 311 | Интерактивный круглый стол учителей-предметников с родительской общественностью | Январь | Директор МБОУ «КСОШ» , зам. директора по УВР, зам директора по ВР, педагог-психолог | Оказание консультативно-методической поддержки |  |
| IV | СОКРАЩЕНИЕ РАЗРЫВА В РЕЗУЛЬТАТАХ ОБУЧЕННОСТИ ПО СРАВНЕНИЮ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ИМЕЮЩИМИ ВЫСОКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |  |  |  |  |
| 41 | Участие во Всероссийских проверочных работах по учебным предметам | В течение года | Зам. директора по УВР , зам. директора по ВР | Аналитическая справка |  |
| 42 | Анализ результатов окончания учебной четверти, полугодия, учебного года, с целью принятия управленческих решений. | В течение года | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР | Аналитическая справка |  |
| 43 | Участие в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных марафонах: - МЭВОШ - Школьная НПК | В течение года Декабрь, 2021 Январь, 2022 | Зам. директора по УВР. Абакарова Р.Г., отв. за НОУ | Увеличение количества учащихся, принимающих участие в интеллектуальных конкурсах |  |
| 44 | Организация и ведение занятий ВУД соответствующих запросам учащихся и родителей. | В течение года | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР | Рост охвата учащихся , посещающих дополнительные занятия |  |
| V | АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ |  |  |  |  |
| 51 | Участие и результативность в ГИА-2022 | По расписанию ГИА-2022 | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР . | Результаты ГИА-2022 |  |
| 52 | Проведение совещания по итогам результатов мониторинговых исследований качества образования, ГИА - 2022 | Август 2022 | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР | Протокол совещания |  |
| 53 | Анализ реализации Дорожной карты и планирование работы на 2022-2023 учебный год | Август 2022 | Директор МБОУ «КСОШ» Абдуллаев А.С., зам. директора по УВР Ахмедов Ш.А. | Аналитическая справка |  |